## Matriz de Riesgos
Tester Id: | Johan Cifuentes
REF/ID | Tipo de Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Riesgo | Recomendación | MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES
1 | Proyecto | Retraso en la entrega del proyecto debido a problemas técnicos con la herramienta SOAP UI. | 4 | 3 | High | Buscar alternantivas como Postman | Asumir
2 | Proyecto | Inversión adicional en capacitaciones debido a la falta de experiencia en el uso de la herramienta SOAPUI. | 3 | 1 | Low | Capacitación intensiva | Asumir | Probabilidad | Peligro
3 | Proyecto | Refactorización del módulo de ventas debido a cambios en la API de conversión de moneda. | 4 | 4 | Hard | Estar lo mas actualizados posible a traves de otras fuentes de información | Asumir |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Proyecto | Aplazamiento de la fecha del proyecto en Shopee Colombia debido a la escasez de recursos. | 4 | 2 | High |  | Mitigar | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Proyecto |  | 5 | 2 | High |  | Asumir
6 | Proyecto | Replantación de requisitos por ambiguedades | 5 | 2 | High |  | Asumir | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
7 | Proyecto | Reducción de presupuesto por subida del dolar y aumento de precio en infraestructura cloud | 3 | 4 | High | Buscar proveedores colombianos | Asumir
8 | Proyecto | Retraso en el proyecto debido a nuevos formatos en las divisas | 3 | 2 | Medium |  | Asumir | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
9 | Proyecto | Conflictos entre miembros del equipo o partes interesadas que pueden obstaculizar el progreso. | 4 | 2 | High |  | Asumir
10 | Proyecto | Problemas de integración en los componentes debido a incompatibilidad en la tecnologias | 3 | 1 | Low | Usar versiones LTS en las herramientas | Asumir | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
11 | Proyecto | Retrasos en la obtención de permisos, licencias u otros aspectos regulatorios necesarios para el proyecto. | 3 | 2 | Medium |  | Asumir
12 | Proyecto | Caida del sistema por baja calidad de infraestructura | 4 | 4 | Hard | Usar Servicios cloud de alta calidad | Asumir | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
13 | Proyecto | Requisitos ambiguos por poca disponibilidad del cliente | 4 | 4 | Hard |  | Asumir
14 | Proyecto | Finalización del proyecto por catastrofe | 5 | 3 | Hard |  | Asumir
15 | Proyecto | Finalización del proyecto por desinteres de los inversores | 5 | 2 | High |  | Asumir |  | Low
16 | Producto | Facturación electronica con precio incorrecto por mala codificación | 4 | 3 | High | Hacer pruebas de caja negra en el modulo de facturación | Asumir |  | Medium
17 | Producto | Descuento exagerado en la compra de productos por falta de limitaciones en el codigo | 5 | 3 | Hard |  | Asumir |  | High
18 | Producto | Tiempo de busqueda de productos ineficiente por algoritmos inadecuados | 4 | 3 | High | Realizar pruebas de complejidad algoritmica y optimizar el codigo | Asumir |  | Hard
19 | Producto | Cobro en la factura inexacto por omisión de cobros de IVA | 5 | 3 | Hard |  | Asumir
20 | Producto | Realizar compra de un producto no disponible por integración erronea en los servicios | 5 | 3 | Hard |  | Asumir
21 | Producto | Dificultad de compra de un producto por UI no intuitivo | 4 | 3 | High |  | Asumir
22 | Producto | Compra de producto equivocado por mala integracion de API's | 5 | 3 | Hard | Hacer pruebas de intregracion intensivas | Asumir
23 | Producto | Dificultad de lectura de la pagina web por mal renderizado en el navegador Opera | 4 | 3 | High | Hacer pruebas de usabilidad | Asumir
24 | Producto | Cantidad de productos en el carrito erroneo por mala codificación | 4 | 2 | High | Hacer pruebas de caja blanca | Asumir
25 | Producto | Caida en las transacciones de compra por sobrecarga en el sistema | 5 | 2 | High | Hacer pruebas no funcionales en el sistema | Asumir
26 | Producto | Compra de producto sin validación de datos | 5 | 3 | Hard | Aplicar metodos me verificacíon a traves de la API de google | Asumir
27 | Producto | Filtración de datos por baja seguridad en el sistema | 5 | 2 | High |  | Asumir
28 | Producto | Bloqueo en el sistema por ataque cibernetico | 5 | 4 | High |  | Asumir
29 | Producto | Integración de los componentes de carrito y compra erronea por mala arquitectura | 4 | 3 | High |  | Asumir
30 | Producto | Sistema lento por arquitectura cloud ineficiente | 4 | 1 | Medium | Adquir elasticidad en la infraestructura cloud | Asumir